CHECKLIST

APOSTILAMENTO DE NOVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO EM VIRTUDE DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA NOS CONTRATOS POR ESCOPO (art. 111 da Lei nº 14.133/2021)

(Versão Março/2026)

  - Contrato original (mater) e eventuais termos aditivos precedentes aprovados pela PGE ou pelos setores jurídicos internos.

  - Parecer CT/CV nº _____ id._____ (indicar o número do último parecer emitido, se houver). ( ) id._____

  - Em caso de aprovação com ressalvas, demonstração do cumprimento das condicionantes referentes ao contrato ou ao último aditivo. ( ) id._____

  - Extrato de publicação no PNCP do contrato e de eventuais termos aditivos anteriores (art. 94 da Lei nº 14.133/2021) ( ) id._____;

  - Requerimento fundamentado do contratado para prorrogação do prazo de execução do objeto ou solicitação formulada pela Administração, conforme o caso (  ) id.____;

  - Justificativa técnica detalhada para a necessidade de prorrogação dos prazos, indicando os motivos que impossibilitaram a conclusão do contrato no prazo original (  ) id._____;

  - Manifestação do fiscal do contrato quanto ao interesse público na manutenção do vínculo contratual e quanto à ocorrência de indícios de culpa do contratado (    ) id.____;

6.1. No caso de existirem indícios de culpa, demonstração de que foi encaminhada a abertura de procedimento administrativo para eventual aplicação de penalidade ao contratado, sem prejuízo da dilação do prazo (  ) id.____;

  - Autorização da autoridade competente para a prorrogação do prazo (   ) id._____;

  - Apresentação de cronograma de execução atualizado, devidamente atestado pelos setores competentes (  ) id. ____;

  - Apostilamento do novo cronograma de execução pactuado, com registro do novo prazo de vigência, das razões do atraso e de nota de empenho compatível com o novo prazo, quando necessário (   ) id.____;

  - Comprovante de prorrogação de garantia contratual, compatível com o novo prazo de vigência do contrato, quando exigida (   ) id.___